****

- внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в условиях профессионального стандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта.

- доля  педагогических работников,  прошедших повышение  квалификации  в  соответствии  с  профессиональным  стандартом 100%;

- аттестация  педагогических  работников  ДОУ на  основе  требований  профессионального  стандарта   100%.

**1 этап: Подготовительный:** проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (май-декабрь 2017г.);

**2 этап: Внедрение**  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2018г.)

**1 этап: Подготовительный (январь-декабрь 2017г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | | Срок исполнения |
| **Нормативно-правовое обеспечение профессионального стандарта** | | | | |
| 1. Подготовка к внесению изменений в трудовой договор | Договор | заведующий МКДОУ, старший воспитатель | | сентябрь 2017г. |
| 2.Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников | Новые редакции документов:  - должностные инструкции,  - трудовой договор,  - коллективный договор,  - правила внутреннего трудового распорядка | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | | 01 декабря 2017 |
| 3.Ознакомление педагогических работников ДОУ с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего распорядка | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | | До 15 октября 2017 |
| 1. 4. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в ДОУ. Например, «начинающий педагог», «педагог-наставник» и т.д. | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в ДОУ | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | | 01 октября 2017 |
| **Организационное обеспечение введения профессионального стандарта** | | | | |
| 1. Утверждение рабочей группы по подготовке и введению профессионального стандарта «Педагог» в МКДОУ «Детский сад №13 г. Киренска» | Приказ об утверждении  Приказ заведующего | Заведующая | | 01 сентября 2017 |
| 2. Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспитатель) | Приказ об утверждении | Заведующий  Рабочая группа по внедрению ПСП | | 01.10.2017 |
| 1. 3. Разработка внутреннего стандарта ДОУ - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ДОУ программам. | Наличие внутреннего стандарта ДОУ | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | | 01 октября 2017 |
| 1. 4. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в ДОУ. Например, «начинающий педагог», «педагог-наставник» и т.д. | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в ДОУ | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | | 01 октября 2017 |
| **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 1.Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, аттестационной комиссии, реализация программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ | График повышения квалификации | Администрация ДОУ | | сентябрь 2017 |
| 2.Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | График повышения квалификации педагогов | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | | 1. декабря 2017 |
| **Аттестация педагогических работников ДОУ (наименование по уставу)** | | | | |
| 1.Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии МКДОУ «Детский сад №13», документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций | Локальные акты | Администрация ДОУ | сентябрь-ноябрь 2017 | |
| 2.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Администрация ДОУ | 2017 | |
| 3.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация ДОУ | 2017-2018г. | |
| 4.Организация и проведение семинаров для педагогических работников ОО по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация ДОУ | сентябрь-декабрь  2017 | |
| 5.Составление плана аттестации педагогических работников МКДОУ «Детский сад №13» (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация ДОУ | сентябрь 2017 | |
| **Методическое обеспечение введения профессионального стандарта** | | | | |
| 1.Разработка плана самообразования педагогов по повышению квалификации в связи с переходом на профессиональный стандарт | план по самообразованию | Рабочая группа по внедрению ПСП  педагоги ДОУ | сентябрь 2017 | |
| 2. Организация и проведение процедуры самооценки (тестирования) педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в ДОУ (наименование организации по уставу).  Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации | Издание приказа ДОУ,  регламентирующий  порядок проведения процедуры  самооценки педагогами  своей квалификации  в соответствии с уровнями  профессионального  стандарта.  Разработка  инструментария по выявлению  соответствия профессиональных  компетенций педагогов  инвариантной и  внутриорганизационной  части профессионального  стандарта | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | сентябрь 2017 | |
| 3.Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации профессионального стандарта | семинары, консультации | Рабочая группа по внедрению ПСП | Весь период | |
| 4.Создание рабочих программ воспитателей и специалистов с учетом требований профессионального стандарта | Создание рабочих программ | Педагогические работники | В течение учебного 2017-2018 года | |
| 5.Организация и проведение заседания педагогического совета ДОУ с целью разработки и утверждения оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога | Составление траектории индивидуального профессионального развития педагога (что, когда, где будет изучаться) | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | до 20 декабря 2017 | |
| 1. 6. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:  * организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при руководителе ДОУ, семинарах ДОУ; * размещение информации на стендах, сайте организации | Протоколы педагогических советов, МО, совещаний при руководителе ДОУ  Информационный стенд с материалами профстандарта  Создание на сайте ДОУ подрубрики «Профстандарт педагога» | Заведующий  Рабочая группа по внедрению ПСП | 01 сентября  2017  01 октября 2017 | |
| 7.Разработка предложений по совершенствованию методической работы ДОУ (внутрифирменной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта | Изменения в локальных актах, регламентирующих методическую работу.  Разработка и реализации программы работы методических служб ДОУ, планов постоянно-действующих семинаров | Старший воспитатель  Рабочая группа по внедрению ПСП | 10 декабря 2017 | |
| 8.Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП | до 15 декабря 2017 | |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения профессионального стандарта** | | | | |
| 1. Совершенствование материально-технической базы с целью создание условий для введения профессионального стандарта | Обновление методического сопровождения, предметно-пространственной среды ДОУ | Администрация ДОУ | Весь период | |
| 2. Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов на курсах повышения квалификации | План прохождения повышения квалификации | Администрация ДОУ | по плану | |
| **Информационное обеспечение введения профессионального стандарта** | | | | |
| 1. Размещение и обновление на сайте МКДОУ информационных материалов введения и реализации профессионального стандарта «Педагог» | Сайт ДОУ | старший воспитатель, ответственный за сайт | 2017-2018г. | |
| 2.Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации Профессионального стандарта «Педагог» (родительские собрания, информационные стенды, сайт и др.) | Сайт ДОУ, протоколы родительских собраний | Администрация ДОУ  Рабочая группа по внедрению ПСП воспитатели | 2017-2018г | |

**2 этап: Внедрение (с 01.01.2018г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Планируемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| 1. Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Администрация ДОУ | январь  2018 |
| 1. Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Администрация ДОУ | март  2018 |
| 1. Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников ДОУ | Администрация ДОУ  Педагоги | апрель  2018 |
| 1. Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) | Администрация ДОУ | май  2018 |
| 1. Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышения профессионального уровня педагогов посредством самообразования, целевых курсов, стажировочных площадок, мастер-классов, дистанционого обучения и т.д. | Администрация ДОУ | в течение  2018г. |
| 1. Организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ | Администрация ДОУ | в течение 2018 |
| 1. Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация ДОУ, аттестационная комиссия | 2-ое полугодие 2018 |
| 1. Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта | Администрация ДОУ | 01 сентября 2018 |
| 1. Организация тьюторского сопровождения молодых педагогов, системы наставничества в ДОУ | Определение наставников, тьюторов приказом ДОУ | Администрация ДОУ  Педагоги | постоянно |
| 1. Организация  участия педагогов ДОУ в  профессиональных Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах (конкурс лучших педагогов дошкольного воспитания  на  получение денежного гранта в рамках    реализации приоритетного  национального  проекта «Образование»,    «Воспитатель года», » «Премия губернатора Иркутской области» лучшим административным и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за значительный вклад в развитие образования» и т.д. ) | Стимулирование             педагогов ДОУ к эффективной          образовательной деятельности,        выявление        и распространение  успешного педагогического     опыта.    Повышение   привлекательности профессии | Администрация ДОУ | постоянно |
| 1. Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства | План мероприятий | Администрация ДОУ | постоянно |
| 1. Размещение информационных статей на сайте ДОУ, комитета образования, СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов ДОУ. Создание роликов о деятельности педагогов | Статьи в СМИ, на сайтах | Администрация ДОУ | постоянно |